**ПРОЕКТ** **ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ**

**МБДОУ №211(КОРПУС№1)**

**1. Паспорт проекта.**

|  |  |
| --- | --- |
| Тема, название проекта  | Перелетные птицы Кузбасса |
| Команда проекта  | Группа управленияЗаказчик проекта: Казина С.А., заведующая МБДОУ №211Куратор проекта: Жих Я.В., старший воспитатель МБДОУ №211Разработчики проекта: Авдеева Т. В., Кудаева И. С.Рабочая группаВоспитатели –Авдеева Т. В., Кудаева И. С.Функции рабочей группы:* Исполнительская функция - выполнение задач проекта.
* Административные функции – делопроизводство, сбор информации, оформление отчетности и пр.
* Операторские функции – обеспечение информационной открытости проекта.
 |
| Сроки реализации проекта | Среднесрочный, апрель-май 2023г. |
| Участники проекта, целевая группа | Целевая группа – воспитанники средней группы МБДОУ №211 (корпус №1) в количестве 26 человек.Участники: педагоги – 2 человека, семьи воспитанников - 26. |
| Проблема | У воспитанников средней группы МБДОУ №211 (корпус №1) не сформированы представления о перелетных птицах Кузбасса.Парциальная образовательная программа дошкольного образованияпо ознакомлению дошкольников с окружающим мироми формированию начал экологической культуры содержит недостаточное количество занятий по данной теме (одно занятие в осенний период и одно занятие в весенний).По данным наблюдения за деятельностью воспитанников материал по перелетным птицам Кузбасса знают 4% воспитанников. |
| Актуальность | В беседах и наблюдениях за детьми выявилось, что у детей недостаточно развиты знания о перелетных птицах. Дети зачастую путают зимующих и перелётных птиц. Также у детей недостаточно развито чувство заботы о птицах. Следовательно, было принято решение расширить и углубить знания детей о птицах нашего края, сформировать бережного отношение к живой природе.Актуальность проекта также заключается в воспитание бережного отношения к окружающему миру, интереса к живой природе и любви к ней. |
| Новизна | 1.Проект расширяет кругозор воспитанников среднего дошкольного возраста по вопросу образа жизни перелетных птиц Кузбасса.2.Проект способствует формированию начал экологического сознания у детей дошкольного возраста – желанию заботиться о птицах, оказывать им посильную помощь и пр. |
| Цели и задачи | **Цель:** К 31 мая 2023г сформировать у воспитанников средней группы представления о перелетных птицах Кузбасса.**Задачи:*** Разработать и реализовать программу мероприятий по ознакомлению дошкольников с перелетными птицами Кузбасса
* Оформить материал по перелетным птицам Кузбасса, создать и изготовить наглядный материал по данной теме.
* Создать условия для активного включения родителей в работу по теме проекта.
 |
| Результат | У воспитанников средней группы МБДОУ №211 (корпус №1) сформированы основные представления о перелетных птицах Кузбасса.Качественные:- Воспитанники имеют представление о перелетных птицах Кузбасса, называют и отличают 5 видов перелетных птиц (ласточка, скворец, грач, журавль, кукушка), имеют представления об их образе жизни.- Оформлен творческий отчет: «Перелетные птицы Кузбасса»- Организована выставка рисунков «Птицы Кузбасса»- Пополнен материал в уголке природы по перелетным птицам.- Создан лэпбук «Птицы Кузбасса»Количественные:- Доля воспитанников, у которых сформированы основные понятия о перелетных птицах - 95%- Удовлетворенность родителей итогами реализации проекта 100 %- Создано 3 альбома: перелетные птицы, зимующие и птицы занесенные в красную книгу Кузбасса.- Создана картотека по развитию речи перелетные птицы Кузбасса.- Проведено 8 бесед с воспитанниками по теме проекта.- Созданы творческие работы на 4 темы проекта.- Оформлено 4 презентации для воспитанников по теме: перелетные птицы Кемеровской области, места обитания птиц, голоса птиц, дидактические задания по теме птицы. |
| Этапы реализации проекта (по времени) | **Подготовительный этап (03.04.23г. по 14.04.23г.):*** Педагогическая диагностика воспитанников средней группы (в форме наблюдения за деятельностью, интервьюирования в форме игры)
* Анкетирование родителей «Птицы Кузбасса».
* Разработка программы мероприятий.
* Анализ и подготовка соответствующих условий для реализации проекта.
* Изучение методической литературы по данной проблематике
* Разработка критериев эффективности реализации проекта.

**Практический этап (с 17.04.23г по 19.05.23г.):**Реализация программы мероприятий проекта**Заключительный этап (22.05.23г. по 31.05.23г.):*** Итоговое мероприятие «Птицы наши друзья»
* Анализ результативности проекта.
* Выступления - защита проекта на педсовете.
* Публикация проекта в НМЦ
 |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

Задача №1:Разработать и реализовать программу мероприятий по ознакомлению дошкольников с перелетными птицами Кузбасса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. Разработка программы мероприятий проекта | 03-07.04.23г. | Авдеева Т.В.Кудаева И.С. | 1.Составлен перечень материалов.2. Проанализирована парциальная образовательная программа дошкольного образования по ознакомлению дошкольников с окружающим миром и формированию начал экологической культуры.3.Утвержден на педагогическом совете. |
| Рассматривание альбомов «Птицы, какие они?»Беседа «Что ты знаешь о птицах?» Беседа «Как узнать птицу?»Беседа «Как разделить птиц, на перелетных и зимующих?Презентация «Какое значение имеют птицы в жизни человека?»Презентация «Перелетные птицы Кузбасса»Аппликация «Скворцы прилетели»Презентация «Голоса птиц»Презентация «Места обитания птиц»Рисование «Домики для птиц»Обсуждение за круглым столом«Правила поведения в природе»дидактические задания по теме птицыЛепка «Птичья семья»Аппликация «Лебедь на пруду»Итоговое мероприятие «Птицы наши друзья» | 10-14.04.23г.11.04.23г.12..04.23г.13.04.23г.14.04.23г.18.04.23г.20.04.23г.03.05.23г.16.05.23г.17.05.23г.18.05.23г.15-19.05.23г19.05.23г.23.05.23г.25.04.23г. |

Задача №2:Оформить материал по перелетным птицам Кузбасса, создать и изготовить наглядный материал по данной теме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. Создание наглядного материала «Перелетные птицы Кузбасса»
 | 10 – 14.04.23г. | Авдеева Т.В.Кудаева И.С. | * Распечатано 3 альбома: перелетные птицы,

птицы, обитающие в Кемеровской области,птицызанесенные в красную книгу Кузбасса. * Создана картотека по

развитию речи перелетные птицы Кузбасса.* Изготовлено 5 дидактических игр по теме проекта.
* Составлены 5 презентаций.
* Изготовлены знаки поведение в природе.
 |
| Презентации по теме проекта1.Перелетные птицы Кузбасса2. Места обитания птиц3. дидактические задания по теме птицы.4. «Голоса птиц» | 17 -21.04.23г. |
| Картотека «Правила поведения в природе» | 24-26.04.23г. |
| Альбом «Красная книга Кузбасса по перелетным птицам» | 05.04.23г. |
| Альбом «Птицы, обитающие в Кемеровской области» | 06.04.23г |
| Дидактические игры: «Что за птица?», «Раздели птиц на перелетных и зимующих», «Лишняя картинка», «Угадай по описанию», «Составь картинку из частей». | 24-28.04.23г. |
| Картотека по развитию речи перелетные птицы Кузбасса. | 10 – 14.04.23г. |

Задача №3:Создать условия для активного включения родителей в работу по теме проекта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| Акция «Домик для скворца» Изготовление скворечника | 10-21.04.23г. | Авдеева Т.В.Кудаева И.С. | 1.Выставка рисунков «Моя любимая птица»2.Сделан скворечник для участка детского сада.3. «Семья птиц» (из пластилина)  |
| Совместное творчество родителей и детей «Моя любимая птица» | 15-24.05.23г. |

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид расходов | Бюджет | Внебюджет | Софинансирование |
| Оплата трудаОфисные расходыАренда помещения (групповая комната)Коммунальные услугиУслуги связиКомпьютерное оборудование и программное обеспечение (ноутбук, телевизор)Канцтовары и расходные материалы:Бумага офиснаяЦветная бумагаКраска для принтераПапка скоросшивательКонверты пластиковыеПленка для ламинированияПластилинНожницы, Цветная офисная бумагаМультифоры | 21600 | 500150050300600300 | 400040000280001505040400 |

**РИСКИ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид рисков** | **Стратегия управления рисками** |
| **Внутренние:*** Непринятие идеи со стороны родителей
* Отсутствие мотивации, заинтересованности у родителей
 |  |
| **Внешние:*** Увеличение стоимости офисных расходов
 | Увеличение цен на канцелярские товары. |