**ПРОЕКТ** **ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ**

**МБДОУ №211(КОРПУС№1)**

**1. Паспорт проекта.**

|  |  |
| --- | --- |
| Тема, название проекта | Перелетные птицы Кузбасса |
| Команда проекта | Группа управления  Заказчик проекта: Казина С.А., заведующая МБДОУ №211  Куратор проекта: Жих Я.В., старший воспитатель МБДОУ №211  Разработчики проекта: Авдеева Т. В., Кудаева И. С.  Рабочая группа  Воспитатели –Авдеева Т. В., Кудаева И. С.  Функции рабочей группы:   * Исполнительская функция - выполнение задач проекта. * Административные функции – делопроизводство, сбор информации, оформление отчетности и пр. * Операторские функции – обеспечение информационной открытости проекта. |
| Сроки реализации проекта | Среднесрочный, апрель-май 2023г. |
| Участники проекта, целевая группа | Целевая группа – воспитанники средней группы МБДОУ №211 (корпус №1) в количестве 26 человек.  Участники: педагоги – 2 человека, семьи воспитанников - 26. |
| Проблема | У воспитанников средней группы МБДОУ №211 (корпус №1) не сформированы представления о перелетных птицах Кузбасса.  Парциальная образовательная программа дошкольного образованияпо ознакомлению дошкольников с окружающим мироми формированию начал экологической культуры содержит недостаточное количество занятий по данной теме (одно занятие в осенний период и одно занятие в весенний).По данным наблюдения за деятельностью воспитанников материал по перелетным птицам Кузбасса знают 4% воспитанников. |
| Актуальность | В беседах и наблюдениях за детьми выявилось, что у детей недостаточно развиты знания о перелетных птицах. Дети зачастую путают зимующих и перелётных птиц. Также у детей недостаточно развито чувство заботы о птицах. Следовательно, было принято решение расширить и углубить знания детей о птицах нашего края, сформировать бережного отношение к живой природе.  Актуальность проекта также заключается в воспитание бережного отношения к окружающему миру, интереса к живой природе и любви к ней. |
| Новизна | 1.Проект расширяет кругозор воспитанников среднего дошкольного возраста по вопросу образа жизни перелетных птиц Кузбасса.  2.Проект способствует формированию начал экологического сознания у детей дошкольного возраста – желанию заботиться о птицах, оказывать им посильную помощь и пр. |
| Цели и задачи | **Цель:** К 31 мая 2023г сформировать у воспитанников средней группы представления о перелетных птицах Кузбасса.  **Задачи:**   * Разработать и реализовать программу мероприятий по ознакомлению дошкольников с перелетными птицами Кузбасса * Оформить материал по перелетным птицам Кузбасса, создать и изготовить наглядный материал по данной теме. * Создать условия для активного включения родителей в работу по теме проекта. |
| Результат | У воспитанников средней группы МБДОУ №211 (корпус №1) сформированы основные представления о перелетных птицах Кузбасса.  Качественные:  - Воспитанники имеют представление о перелетных птицах Кузбасса, называют и отличают 5 видов перелетных птиц (ласточка, скворец, грач, журавль, кукушка), имеют представления об их образе жизни.  - Оформлен творческий отчет: «Перелетные птицы Кузбасса»  - Организована выставка рисунков «Птицы Кузбасса»  - Пополнен материал в уголке природы по перелетным птицам.  - Создан лэпбук «Птицы Кузбасса»  Количественные:  - Доля воспитанников, у которых сформированы основные понятия о перелетных птицах - 95%  - Удовлетворенность родителей итогами реализации проекта 100 %  - Создано 3 альбома: перелетные птицы, зимующие и птицы занесенные в красную книгу Кузбасса.  - Создана картотека по развитию речи перелетные птицы Кузбасса.  - Проведено 8 бесед с воспитанниками по теме проекта.  - Созданы творческие работы на 4 темы проекта.  - Оформлено 4 презентации для воспитанников по теме: перелетные птицы Кемеровской области, места обитания птиц, голоса птиц, дидактические задания по теме птицы. |
| Этапы реализации проекта (по времени) | **Подготовительный этап (03.04.23г. по 14.04.23г.):**   * Педагогическая диагностика воспитанников средней группы (в форме наблюдения за деятельностью, интервьюирования в форме игры) * Анкетирование родителей «Птицы Кузбасса». * Разработка программы мероприятий. * Анализ и подготовка соответствующих условий для реализации проекта. * Изучение методической литературы по данной проблематике * Разработка критериев эффективности реализации проекта.   **Практический этап (с 17.04.23г по 19.05.23г.):**  Реализация программы мероприятий проекта  **Заключительный этап (22.05.23г. по 31.05.23г.):**   * Итоговое мероприятие «Птицы наши друзья» * Анализ результативности проекта. * Выступления - защита проекта на педсовете. * Публикация проекта в НМЦ |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

Задача №1:Разработать и реализовать программу мероприятий по ознакомлению дошкольников с перелетными птицами Кузбасса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. Разработка программы мероприятий проекта | 03-07.04.23г. | Авдеева Т.В.  Кудаева И.С. | 1.Составлен перечень материалов.  2. Проанализирована парциальная образовательная программа дошкольного образования по ознакомлению дошкольников с окружающим миром и формированию начал экологической культуры.  3.Утвержден на педагогическом совете. |
| Рассматривание альбомов «Птицы, какие они?»  Беседа «Что ты знаешь о птицах?»  Беседа «Как узнать птицу?»  Беседа «Как разделить птиц, на перелетных и зимующих?  Презентация «Какое значение имеют птицы в жизни человека?»  Презентация «Перелетные птицы Кузбасса»  Аппликация «Скворцы прилетели»  Презентация «Голоса птиц»  Презентация «Места обитания птиц»  Рисование «Домики для птиц»  Обсуждение за круглым столом  «Правила поведения в природе»  дидактические задания по теме птицы  Лепка «Птичья семья»  Аппликация «Лебедь на пруду»  Итоговое мероприятие «Птицы наши друзья» | 10-14.04.23г.  11.04.23г.  12..04.23г.  13.04.23г.  14.04.23г.  18.04.23г.  20.04.23г.  03.05.23г.  16.05.23г.  17.05.23г.  18.05.23г.  15-19.05.23г  19.05.23г.  23.05.23г.  25.04.23г. |

Задача №2:Оформить материал по перелетным птицам Кузбасса, создать и изготовить наглядный материал по данной теме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. Создание наглядного материала «Перелетные птицы Кузбасса» | 10 – 14.04.23г. | Авдеева Т.В.  Кудаева И.С. | * Распечатано 3 альбома: перелетные птицы,   птицы, обитающие в Кемеровской области,  птицызанесенные в красную книгу Кузбасса.   * Создана картотека по   развитию речи перелетные птицы Кузбасса.   * Изготовлено 5 дидактических игр по теме проекта. * Составлены 5 презентаций. * Изготовлены знаки поведение в природе. |
| Презентации по теме проекта  1.Перелетные птицы Кузбасса  2. Места обитания птиц  3. дидактические задания по теме птицы.  4. «Голоса птиц» | 17 -21.04.23г. |
| Картотека «Правила поведения в природе» | 24-26.04.23г. |
| Альбом «Красная книга Кузбасса по перелетным птицам» | 05.04.23г. |
| Альбом «Птицы, обитающие в Кемеровской области» | 06.04.23г |
| Дидактические игры: «Что за птица?», «Раздели птиц на перелетных и зимующих», «Лишняя картинка», «Угадай по описанию», «Составь картинку из частей». | 24-28.04.23г. |
| Картотека по развитию речи перелетные птицы Кузбасса. | 10 – 14.04.23г. |

Задача №3:Создать условия для активного включения родителей в работу по теме проекта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| Акция «Домик для скворца» Изготовление скворечника | 10-21.04.23г. | Авдеева Т.В.  Кудаева И.С. | 1.Выставка рисунков «Моя любимая птица»  2.Сделан скворечник для участка детского сада.  3. «Семья птиц» (из пластилина) |
| Совместное творчество родителей и детей «Моя любимая птица» | 15-24.05.23г. |

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид расходов | Бюджет | Внебюджет | Софинансирование |
| Оплата труда  Офисные расходы  Аренда помещения (групповая комната)  Коммунальные услуги  Услуги связи  Компьютерное оборудование и программное обеспечение (ноутбук, телевизор)  Канцтовары и расходные материалы:  Бумага офисная  Цветная бумага  Краска для принтера  Папка скоросшиватель  Конверты пластиковые  Пленка для ламинирования  Пластилин  Ножницы,  Цветная офисная бумага  Мультифоры | 21600 | 500  1500  50  300  600  300 | 4000  40000  28000  150  50  40  400 |

**РИСКИ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид рисков** | **Стратегия управления рисками** |
| **Внутренние:**   * Непринятие идеи со стороны родителей * Отсутствие мотивации, заинтересованности у родителей |  |
| **Внешние:**   * Увеличение стоимости офисных расходов | Увеличение цен на канцелярские товары. |