муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

« Детский сад № 50»

«LEGO-мастера»

Исслледовательско-творческий проект

Составила: Брюханова А.Н.

Полысаево 2025

Содержание

| Паспорт проекта…………………………………………………………… … | 3 |
| --- | --- |
| Актуальность проекта………………………………………………………... | 5 |
| Цель и задачи проекта………………………………………………………... | 5 |
| План мероприятий проекта…………………………...……………………… | 6 |
| Ожидаемые результаты проекта……………………………………………... | 11 |
| Критерии и показатели проекта……………………………………………… | 12 |
| Целевые группы проекта……………………………………………………... | 13 |
| Список литературы…………………………………………………………… | 13 |

Паспорт проекта

| Наименование проекта | «LEGO-мастера» |
| --- | --- |
| Тип проекта | Исследовательско-творческий проект |
| Разработчики проекта | Брюханова Алена Николаевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 50» |
| Цели и задачи проекта | Цель: развитие у дошкольников первоначальных конструкторских умений, стимулирование детского технического творчества. Задачи: Формировать у воспитанников умение конструировать по образцу, схеме, по собственному замыслу. Развивать детское техническое творчество. Способствовать развитию у дошкольников устойчивого интереса к моделированию и конструированию. Развивать у детей познавательную и исследовательскую активность, навыки работы с различными источниками информации. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; умение пользоваться технической терминологией. Повысить активность и заинтересованность родителей в вопросах использования LEGO-конструктора для развития творческого потенциала детей. |
| Исполнители проекта | Дети старшего дошкольного возраста Родители (законные представители) Педагоги детского сада |
| Основные принципы реализации проекта | Принцип психологической комфортности Принцип доступности Синергетический принцип Принцип творческой интеграции Принцип сотрудничества |
| Продолжительность проекта | Долгосрочный |
| Сроки реализации проекта | Август 2024 года – июль 2025 года |
| Этапы реализации проекта | Организационно-подготовительный этап (август 2024 года) Практический этап (сентябрь 2024 года – май 2025 года) Итогово-аналитический этап (июнь – июль 2025 года) |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | Сформировано умение конструировать по образцу, схеме, по собственному замыслу. Дошкольник обладает активным воображением, умеет выдвигать новые идеи и творчески мыслить. Умеет осуществлять поиск и использование информации для решения поставленных задач. Наблюдается устойчивый интерес к моделированию и конструированию. Дети достаточно хорошо владеют устной речью, используют технические термины. Повышена активность и заинтересованность родителей в вопросах использования LEGO-конструктора для развития творческого потенциала детей. |

Актуальность проекта

Актуальность введения LEGO-конструирования в образовательную деятельность с детьми обусловлена требованиями ФГОС дошкольного образования.

LEGO-конструктор относится к играм нового типа, способствует развитию безграничной фантазии, технического творчества, предоставляет возможность приобретать такие качества, как любознательность, активность, самостоятельность.

Основанием  для создания проекта послужила педагогическая ценность конструктивной деятельности, заключающаяся в созидательной природе                   и соответствие интересам воспитанников.

Цель и задачи проекта

Цель проекта – развитие  у дошкольников первоначальных конструкторских умений, стимулирование детского технического творчества.

Задачи:

Формировать  у воспитанников умение конструировать по образцу, схеме, по собственному замыслу.

Развивать детское техническое творчество.

Способствовать развитиюу дошкольников  устойчивого интереса                    к моделированию и конструированию.

Развивать у детей познавательнуюи исследовательскую активность, навыки работы с различными источниками информации.

Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; умение пользоваться технической терминологией.

Повысить активность и заинтересованность родителей в вопросах использования LEGO-конструктора для развития творческого потенциала детей.

План мероприятий проекта

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  | Сроки |  |  |  | Участники мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап (Август 2024 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Подбор и изучение литературы по теме проекта |  | Август 2024 года |  |  |  | Педагоги |  |
| 2. |  |  | Создание видео и медиотеки (мультфильмы, видеопрезентации, музыкальные композиции) |  | Август 2024 года |  |  |  | Педагоги |  |
| 3. |  |  | Создание условий, для реализации проекта (оформление LEGO-центра в группе, подбор схем и иллюстраций с изображением построек из LEGO-конструкторов, комплекты LEGO-конструкторов, создание словаря деталей LEGO) |  | Август 2024 года |  |  |  | Педагоги, родители |  |
| 4. |  |  | Разработка критериев и показателей по уровням развития конструктивных навыков и творческого потенциала |  | Август 2024 года |  |  |  | Педагоги |  |
| 5. |  |  | Проведение диагностики по выявлению уровня сформированности творческого потенциала и конструктивных навыков |  | Август 2024 года |  |  |  | Педагоги, воспитанники |  |
| 6. |  |  | Анкетирование родителей «Дети и LEGO- конструкторы» |  | Август 2024 года |  |  |  | Педагоги, родители |  |
| 7. |  |  | Разработка плана мероприятий проекта |  | Август 2024 года |  |  |  | Педагоги |  |
| 8. |  |  | Акция «Подари детям LEGO!» |  | Август 2024 года |  |  |  | Родители |  |
| Практический этап (сентябрь 2024 года– май 2025 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность «Конструкторское бюро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование мероприятия |  | Формы работы |  |  | Сроки | Участники мероприятий |  |  |
| «Здравствуй, LEGO!» |  | «Дети мира играют в LEGO» |  | Открытие конструкторского бюро «Виртуальная экскурсия» |  |  | Сентябрь 2024 года | Педагоги, воспитанники, родители |  |  |
|  |  | «Колесо безопасности» |  | Познавательно-исследовательская деятельность «Такое разное LEGO!» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Мы - архитекторы» |  | Презентация «Кто такие архитекторы?» Игра «Придумай постройку сам» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Великие комбинаторы» |  | Игры с LEGO на развитие логического мышления «Сороконожка» «Волшебная дорожка» «Составь комбинацию» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «LEGO-БУМ» |  | Творческий детско-родительский конкурс |  |  |  |  |  |  |
| «Легоград» |  | «LEGO-арт» |  | Рисование различных построек с помощью LEGO деталей |  |  | Октябрь 2024 года | Педагоги, воспитанники, родители |  |  |
|  |  | «Кто где живет?» |  | Решение проблемных ситуаций с помощьюLEGO-конструктора |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Что нам стоит дом построить» |  | Конструирование и театрализация по сказке «Три поросенка» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Наш любимый детский сад» |  | Моделирование объектов реальной действительности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Новоселье» |  | Квест-игра |  |  |  |  |  |  |
| «Леса-чудеса» |  | «Чудо-дерево» |  | Плоскостное моделирование разных видов деревьев |  |  | Ноябрь 2024 года | Педагоги, воспитанники,родители |  |  |
|  |  | «У медведя во бору» |  | Развлекательно-спортивная эстафета с LEGO модулями |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Березовая роща» |  | Коллективная работа по LEGO-конструированию с элементами оригами |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Домашнее задание «Диво-дивное» |  | Кооперативное обучение по конструированию диковинных деревьев |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Раз иголка, два иголка будет елочка» |  | LEGO-выставка детских работ |  |  |  |  |  |  |
| «Чудо-техника» |  | «Игры разума» |  | Головоломки |  |  | Декабрь 2024 года | Педагоги, воспитанники |  |  |
|  |  | «LEGO-GO» |  | Подвижные игры с деталями LEGO «Светофор» «Поставь машину в гараж» «Водители» «Расчистить завал» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «АвтоНАНО» |  | Создание сказочного средства передвижения по замыслу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Мастерская Винтика и Шпунтика» |  | Конструирование различных видов транспорта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Форсаж» |  | Моделирование гоночных машин |  |  |  |  |  |  |
| «Леготека» |  | «Лего-шашки» |  | Изготовление настольных игр из наборов LEGO-конструктора |  |  | Январь 2025 года | Педагоги, воспитанники |  |  |
|  |  | «Математическое LEGO-лото» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Лабиринт из LEGO» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Умный магазин» |  | Конкурс детских идей «Моя настольная игра» |  |  |  |  |  |  |
| «Очумелые ручки» |  | «Аукцион полезных вещей» |  | Изготовление вещей из LEGO для дома по желанию детей: «Карандашница» «Ключница» «Подставка для телефона» «Декорации для аквариума» |  |  | Февраль 2025 года | Педагоги, воспитанники, родители |  |  |
|  |  | Фотовыставка «Мой папа - солдат» |  | Изготовление рамок для фотографий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Папа и я -спортивная семья» |  | Постройка спортивных сооружений из большого LEGO для соревнований |  |  |  |  |  |  |
| «Мой ласковый и нежный зверь» |  | «Крылья, ноги и хвосты» |  | Презентация алгоритма сборки животных из LEGO |  |  | Март 2025 года | Педагоги, воспитанники, родители |  |  |
|  |  | «Братья наши меньшие» |  | Работа по инструкционным картам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «В гостях у сказки» |  | Моделирование с опорой на рисунки «Жар-птица» «Змей Горыныч» «Конек-Горбунок» «Серый волк» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Зоопарк» |  | Игра-путешествие |  |  |  |  |  |  |
| «Я, ты, он, она вместе целая страна» |  | «Друг на друга мы похожи» |  | Создание моделей человека |  |  | Апрель 2025 года | Педагоги, воспитанники, родители |  |  |
|  |  | «Модный приговор» |  | Легозадача |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Суперсемейка» |  | Презентация «Семья глазами LEGO» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «LEGO - умная игра, завлекательна, хитра» |  | Мастер-класс для родителей |  |  |  |  |  |  |
| «Там на неведомых дорожках» |  | «Мои достижения» |  | Создание фотоальбома |  |  | Май 2025 года | Педагоги, воспитанники, родители |  |  |
|  |  | «Любимый сказочный персонаж из LEGO» |  | Семейный видеоблог |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Трансформеры» |  | Флешмоб |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Семейный конкурс-выставка по легоконструированию |  | «Сказочный сундучок» |  |  |  |  |  |  |
| Итогово-аналитический этап (Июнь – июль 2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг сформированности уровня развития конструктивной деятельности и творческого потенциала у детей старшего дошкольного возраста |  |  |  |  | Июнь 2025 года |  |  |  | Педагоги |
| 2. | Подведение итогов и анализ результатов реализации проекта |  |  |  |  | Июнь 2025 года |  |  |  | Педагоги |
| 3. | Обобщение и распространение положительного опыта, разработка и издание методических продуктов |  |  |  |  | Июль 2025 года |  |  |  | Педагоги |
| 4. | Определение перспектив проекта |  |  |  |  | Июль 2025 года |  |  |  | Педагоги |

Ожидаемые результаты реализации проекта

Сформировано  умение конструировать по образцу, схеме, по собственному замыслу.

Дошкольник обладает активным воображением, умеет выдвигать новые идеи и творчески мыслить.

Умеет осуществлять поиск и использование информации  для решения поставленных задач.

Наблюдается устойчивый интерес к моделированию                                и конструированию.

Дети достаточно хорошо владеют  устной речью, используют технические термины.

Повышена активность и заинтересованность родителей в вопросах использования LEGO-конструктора для развития творческого потенциала детей.

Критерии и показатели реализации проекта

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Рост уровнясформированности умения конструировать по образцу, схеме, по собственному замыслу | Увеличение доли воспитанников, владеющих основными способами конструктивной деятельности, приемами сборки и демонтажа |
|  | Увеличение доли воспитанников умеющих анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением |
| Повышение уровня творческого потенциала | Увеличение доли воспитанников умеющих на основе отдельного признака реальности создавать новые образы, умеющих строить внутренний план действий. |
|  | Увеличение доли воспитанников, проявляющих самостоятельность, изобретательность в конструктивной деятельности. |
| Умение осуществлять поиск и использование информации для решения поставленных задач | Увеличение доли воспитанников способных к практическому и умственному экспериментированию обобщению установлению причинно-следственных связей |
| Повышение устойчивого интереса к моделированию и конструированию | Увеличение доли воспитанников, проявляющих инициативу и самостоятельность к моделированию и конструированию |
| Активизациясловарного запаса речи | Увеличение доли воспитанников владеющих устной речью в ситуации общения, умеющих выражать свои мысли, чувства и желания |
|  | Активизирован словарный запас техническими терминами |
| Повышение активности родителей в проектной деятельности | Увеличение доли родителей, активно участвующих в проектной деятельности |
|  | Снижение доли родителей испытывающих затруднения в развитии творческого потенциала дошкольников |

Целевые группы проекта

Дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители.

Список литературы

1. Давидчук, А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества [Текст]/ А.Н. Давидчук. – М.: Гардарики, 2008. – 118 с.

2. Емельянова, И.Е., Развитие одарённости детей дошкольного возраста средствами легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов [Текст]/ А.Н. Емельянова, Ю.А. Максаева  – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011. – 131 с.

3. Комарова, Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2011.

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду [Текст]/ Л,В. Куцакова. - М.: Эксмо, 2010. – 114 с.

5. Лусс, Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО [Текст]/ Т.В. Лусс. – М.: ВЛАДОС, 2003.– 104 с.

6. Парамонова, Л. А. Конструирование как средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста: учебно-методическое пособие [Текст]/ Л.А. Парамонова. - М.: Академия, 2012. - 80 с.

7. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO ControlLab): учебно-методическое пособие [Текст]/ Е.А. Рыкова. – СПб, 2001, - 59 с.

8. СелезнёваГ.А. Сборник материалов центр развивающих игр Леготека в ГОУ центр образования № 1317 [Текст]/ Г.А. Селезнёва. – М., 2007г .- 58с.

9. Фешина Е.В. Лего конструирование в детском саду: Пособие для педагогов [Текст]/ Е.В. Фешина. - М.: Сфера, 2011. – 243 с.